Министерство образования Иркутской области

Государственное бюджетное профессиональное учреждение Иркутской области

«Братский политехнический колледж»

Утверждено ГБПОУ ИО «БрПК»

Дорожная карта реализации проекта АНО НАРК «КВАЛИФИКАЦИЯ «НАСТАВНИК»  - 2024

Братск 2024

Дорожная карта

Реализации проекта «КВАЛИФИКАЦИЯ «НАСТАВНИК»  - 2024 в ГБПОУ ИО «БрПК»

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап |  |  |
| 1.1. | Создание рабочей группы по реализации проекта | Сентябрь 2024 | Старший мастер |
| 2 | Основной этап |  |  |
| 2.1 | - Формирование практики наставничества на рабочем месте |  |  |
| 2.1.1 | Изучение методических материалов, пособий, разработанных АНО НАРК: - «Руководителям и HR-специалистам о наставничестве на рабочем месте»; - «Руководство для наставников на рабочем месте»; - «Организация наставничества на рабочем месте для студентов-практикантов»; - «Наставничество в период практики студентов. Графический материал». Материалы расположены на странице: Квалификация «НАСТАВНИК» (bc-nark.ru) | Сентябрь 2024г. | Старший мастер Педагогические работники колледжа |
| 2.1.2 | Разработка (актуализация) локальных нормативных актов (проекты локальных нормативных актов) и (или) иные документы, регламентирующие функционирование и развитие системы наставничества | Сентябрь-октябрь 2024г. | Старший мастер |
| 2.2 | 2.Организация прохождения практики для студентов под руководством наставников на рабочем месте |  |  |
| 2.2.1 | Организация прохождение практики под руководством наставника на рабочем месте для студентов | Октябрь-ноябрь 2024г. | Старший мастер Педагогические работники колледжа Работодатели г. Братска |
| 2.2.2 | Закрепление наставника в локальных нормативных документах и(или) соглашениях, договорах, иных документах | Октябрь-ноябрь 2024г. | Старший мастер Работодатели г. Братска |
| 2.3 | - Продвижение обучения лиц, заинтересованных в освоении или совершенствовании компетенций наставнической деятельности |  |  |
| 2.3.1 | Пройти обучение наставников от предприятий-работодателей и педагогических работников по образовательным и иным краткосрочным программам, направленным на формирование и развитие компетенций наставника | В течение года 2024г. | Старший мастер Педагогические работники колледжа Работодатели г. Братска |
| 2.3.2 | # Пройти Экспресс-курс «Введение в деятельность наставника», 36 часов Введение в деятельность наставника ¦ Академия развития квалификаций (ispringmarket.ru) | Ноябрь-декабрь 2024г. | Старший мастер Педагогические работники колледжа Работодатели г. Братска |
| 2.4 | - Мероприятия ПОО, направленные на развитие наставничества |  |  |
| 2.4.1 | Проведение мероприятий совместно с работодателями г. Братска | В течение года 2024г. | Старший мастер Педагогические работники колледжа Работодатели г. Братска |
| 3 | Аналитический этап |  |  |
| 3.1 | Проведение анкетирование по проекту | Октябрь-декабрь 2024г | Старший мастер Педагогические работники колледжа Работодатели г. Братска |
| 3.2 | Отчеты по итогам проекта (проведение мониторинга личной удовлетворенности и качества реализации участием в проекте) | Декабрь 2024г. | Старший мастер |
| 3.3 | Отчеты по итогам проекта (результаты внедрения практики наставничества на рабочем месте, в том числе наставничества для студентов, проходящих практику в 2024 году) | Декабрь 2024г. | Старший мастер |
| 3.4 | Составление аналитической справки по показателям оценки эффективности наставничества | Декабрь 2024г. | Старший мастер |